{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1 пол.2020","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1 пол.2020","index":0,"n_rows":221,"n_cols":12,"rows_kept":221,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[199,6,200,6],[119,6,120,6],[61,6,66,6],[43,6,48,6],[37,6,42,6],[101,6,106,6],[113,6,118,6],[107,6,112,6],[77,6,82,6],[137,6,142,6],[131,6,132,6],[1,11,3,11],[113,7,118,7],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[77,7,80,7],[107,7,112,7],[0,1,0,10],[67,1,70,1],[51,6,60,6],[22,7,30,7],[62,7,63,7],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,1,3,1],[1,3,3,3],[1,2,3,2],[1,6,3,6],[21,6,30,6]]}
[null,"Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области \"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области\" за 1 полугодие 2020 года"]
["№\nп/п","Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия","Исполнитель","Источник финансирования","Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой, руб.","Объем кассовых расходов на отчетную дату, руб.","Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия","Наименование целевого индикатора (показателя)","Единица измерения показателя","План","Факт","Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете, руб."]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"Государственная программа Ивановской области \"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E7","v":6121619428.46},{"$f":"F7","v":2680165910.1500001},null,"Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений","%","<= 73,0",48,{"$f":"L7","v":6121619428.46}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E8","v":6121619428.46},{"$f":"F8","v":2680165910.1500001},null,"Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений","%",10,"7,5",{"$f":"L8","v":6121619428.46}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E12+E90+E150","v":6121619428.46},{"$f":"F12+F90+F150","v":2680165910.1500001},null,null,null,null,null,{"$f":"L12+L90+L150","v":6121619428.46}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["1.","Подпрограмма \"Управление общественными финансами\"","Департамент финансов Ивановской области, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области, служба государственного финансового контроля Ивановской области","Всего:",{"$f":"E13","v":1311760200},{"$f":"F13","v":350634401.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L13","v":1311760200}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E14","v":1311760200},{"$f":"F14","v":350634401.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L14","v":1311760200}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E22+E78","v":1311760200},{"$f":"F22+F68","v":350634401.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L22+L68","v":1311760200}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["1.1","Основное мероприятие \"Повышение качества управления региональными финансами\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E23","v":11760200},{"$f":"F23","v":5928840},"     В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 178-п «Об утверждении методики оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета» во 2 квартале 2020 года проведена оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета (далее - ГАБС) за 2019 год, по результатам которой итоговая рейтинговая оценка 29 из 30 ГАБС сложилась выше 50%, 1 ГАБС - ниже 50%.","доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ","%","> 95",98.7,{"$f":"L23","v":11760200}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E24","v":11760200},{"$f":"F24","v":5928840},null,"доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих итоговую рейтинговую оценку качества финансового менеджмента ниже 50% ","%",15,1,{"$f":"L24","v":11760200}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E64","v":11760200},{"$f":"F64","v":5928840},null,null,null,null,null,{"$f":"L64","v":11760200}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["1.1.1","Мероприятие \"Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Ивановской области на долгосрочный период\"","Департамент финансов Ивановской области ","Всего:",null,null,"     В связи с изменением прогнозных показателей социально-экономического развития Ивановской области на долгосрочный период, принятием Закона Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  постановлением Правительства Ивановской области от 17.02.2020 № 61-п внесены изменения в бюджетный прогноз Ивановской области на 2017 – 2030 годы."]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["1.1.2","Мероприятие \"Совершенствование финансовых механизмов оказания государственных услуг (выполнения работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями\"","Департамент финансов Ивановской области (ответственный исполнитель) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Ивановской области, организующими оказание государственных услуг областными бюджетными и автономными учреждениями.","Всего:",null,null,"    В первом полугодии 2020 года проводилось формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские перечни), и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами). \n     В отчетном периоде Департаментом финансов рассматривались представленные исполнительными органами государственной власти Ивановской области на согласование предложения по внесению изменений в реестровые записи регионального перечня по соответствующим видам деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       В целях совершенствования порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня принято постановление Правительства Ивановской области  от 01.04.2020 № 160-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 15.01.2018 № 6-п «Об отдельных вопросах формирования государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», согласно которому уполномоченным органом по  формированию, утверждению и ведению регионального перечня определен Департамент финансов Ивановской области, региональный перечень утверждается приказом Департамента финансов Ивановской области и подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. Региональный перечень утвержден приказом Департамента финансов Ивановской области от 24.04.2020 № 94 и размещен на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте для размещения информации информации о государственных и муниципальных учреждениях.\n     Расчет объема субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области на 2020 год осуществлялся на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). Расчет нормативных затрат осуществлялся на основе базовых нормативов затрат с применением отраслевых, территориальных коэффициентов. При расчете нормативных затрат учитывались доходы, получаемые бюджетными и автономными учреждениями от взимания платы при оказании государственных услуг в случаях, установленных законодательством, и оказания платных услуг сверх установленного государственного задания."]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["1.1.3","Мероприятие \"Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля\"","Служба государственного финансового контроля Ивановской области","Всего:",null,null,"  В  рамках выработки государственной политики и нормативного правового регулирования организации и осуществления деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля, являющегося исполнительным органом государственной власти Ивановской области, службой государственного финансового контроля Ивановской области (далее - Служба):\n- подготовлен проект постановления Правительства Ивановской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 540-п «Об утверждении Положения о службе государственного финансового контроля Ивановской области» (постановление Правительства Ивановской областиот 10.03.2020 № 94-п);\n- разработан проект постановления Правительства Ивановской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 26.12.2013 № 567-п «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего государственного финансового контроля полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в Ивановской области» (проект проходит процедуру согласования);\n- разработан проект постановления Правительства Ивановской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 540-п «Об утверждении Положения о службе государственного финансового контроля Ивановской области» (проект проходит процедуру согласования).\n   В ходе осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской области, за период январь – июнь 2020 года службой государственного финансового контроля Ивановской области проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 1 внеплановая проверка. Общий объем проверенных средств составил 1039170,5 тыс. рублей, объем выявленных нарушений составил 165 единиц на общую сумму 857600,00 тыс. рублей.\nВ целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, по результатам проведенных проверок, Службой объектам контроля направлено 10 представлений об устранении бюджетных нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий и 17 представлений о принятии мер по устранению причин и условий бюджетных нарушений, 1 предписание о принятии мер по возмещению причиненного ущерба Ивановской области, в адрес главных распорядителей бюджетных средств, учредителей подведомственных учреждений, объектов контроля направлено 38 информационных писем.\n"]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
["1.1.4","Мероприятие \"Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"       По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2019 год Ивановская область набрала 74,6% от максимального количества баллов, что соответствует высокому уровню открытости бюджетных данных.      \n      В отчетном периоде 2020 года своевременно проводились работы по актуализации, обновлению и размещению информации в отношении данных областного и консолидированного бюджетов Ивановской области на официальном сайте Департамента финансов Ивановской области, размещению информации на странице Департамента финансов в социальной сети \"ВКонтакте\" в сети Интернет. Кроме того,  в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н проводилась работа по размещению соответствующей информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.\n      В феврале 2020 года сотрудники Департамента финансов Ивановской области приняли участие в работе Круглого стола по обсуждению проекта Методики по составлению рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных субъектов в 2020 году, организованного Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации совместно с Департаментом методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации, где были представлены в том числе предложения и замечания Департамента финансов Ивановской области.\n      В соответствии с распоряжением Департамента финансов от 12.05.2017 № 106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» в целях стимулирования органов местного самоуправления к реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечению полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Ивановской области в сети Интернет, в 1 полугодии 2020 года Департаментом финансов проведена оценка открытости бюджетных данных муниципальных образований Ивановской области по показателям 4 этапа - «Составление проекта бюджета муниципального образования», а также составлен рейтинг муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2019 год.\n   "]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["1.1.5","Мероприятие \"Внедрение, развитие и сопровождение государственной информационной системы \"Система управления региональными финансами Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E63","v":11760200},{"$f":"F63","v":5928840},"   Подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ \"Программа для формирования и ведения перечня и реестра источников доходов бюджетов (Перечень и реестры источников доходов бюджетов)\", обеспечивающей в автоматическом режиме формирование и ведение перечня и реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, входящей в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 03.03.2020.\n   Подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса (программ для ЭВМ) по составлению и исполнению доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в технологии \"клиент-сервер\", входящего в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 03.03.2020.\n   Подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса (программы для ЭВМ) обеспечивающего в автоматическом режиме составление проектов бюджета Ивановской области на основе обоснований бюджетных ассигнований и формирование реестра расходных обязательств Ивановской области – «Проект-СМАРТ Про», входящего в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 06.04.2020.\n   Подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование информационной системы (программы для ЭВМ) по формированию и реализации государственных программ Ивановской области \"Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы – СМАРТ)\", входящей в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 09.06.2020;\n   В подсистеме сбора и консолидации бюджетной отчетности государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» реализован механизм сбора форм бюджетной отчетности муниципальных образований, наделенных полномочиями администраторов доходов областного бюджета, поступающих в виде штрафов, налагаемых комиссиями по делам несовершеннолетних.  В соответствии с письмом УФК по Ивановской области от 13.03.2020 № 33-09-28/979 была реализована форма отчетности «Информация о наличии просроченной кредиторской задолженности».\n    Проводилась работа по техническому сопровождению пользователей ГИС СУФ, в том числе по настройке удаленных автоматизированных мест и установке на них средств криптографической защиты доступа.\n    В целях своевременного представления реестра расходных обязательств Ивановской области и свода реестра расходных обязательств  муниципальных образований (далее -РРО) в Министерство финансов Российской Федерации выполнены работы по модернизации программного комплекса по составлению и исполнению бюджета «Бюджет – СМАРТ Про». Департамент финансов Ивановской области успешно в установленные сроки провел загрузку РРО в единую информационную аналитическую систему Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с требованиями к форматам и способам передачи РРО в электронном виде. Совместно с Правительством Ивановской области обеспечено подписание электронной подписью  Губернатора Ивановской области Справочной таблицы по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по данным консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.\n     В подсистеме составления и исполнения бюджета ГИС «СУРФ Ивановской области» (программном комплексе «Бюджет – СМАРТ Про») настроен механизм формирования (генерации из электронных документов), утверждения путем подписания электронной подписью, отчета (0503600) «Кассовый план исполнения областного бюджета». \n    Во исполнение требований по защищенному удаленному подключению пользователей к подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», вступающих в силу с 01.03.2020, в УФК по Ивановской области получены соответствующие сертификаты на всех ответственных сотрудников Департамента финансов.\n    В отчетном периоде ответственные сотрудники Департамента были подключены к подсистеме «Электронного бюджета» «Реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и реестры источников доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов».\n","доля главных распорядителей средств областного бюджета, обеспеченных возможностью работы в ГИС","%",100,100,{"$f":"L63","v":11760200}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E64","v":11760200},{"$f":"F64","v":5928840},null,"количество точек подключения к ГИС ","ед.",520,1356,{"$f":"L64","v":11760200}]
[null,null,null," - областной бюджет",11760200,5928840,null,null,null,null,null,11760200]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["1.2","Основное мероприятие \"Управление резервными средствами областного бюджета\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E69","v":1300000000},{"$f":"F69","v":344705561.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L69","v":1300000000}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E70","v":1300000000},{"$f":"F70","v":344705561.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L70","v":1300000000}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E78","v":1300000000},{"$f":"F78+F84","v":344705561.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L78+L84","v":1300000000}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["1.2.1","Мероприятие \"Резервный фонд Правительства Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E79","v":1300000000},{"$f":"F79","v":344705561.18000001},"В первом полугодии 2020 года принято 23 распоряжения Правительства Ивановской области (а также 4 распоряжения по внесению изменений в них) о выделении средств из резервного фонда Правительства Ивановской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов областного бюджета на общую сумму 452279,4 тыс. руб., освоено 344705,6 тыс.руб. ","число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Правительства Ивановской области","раз",0,null,{"$f":"L79","v":1300000000}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E80","v":1300000000},{"$f":"F80","v":344705561.18000001},null,null,null,null,null,{"$f":"L80","v":1300000000}]
[null,null,null," - областной бюджет",1300000000,344705561.18000001,null,null,null,null,null,1300000000]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["1.2.2","Мероприятие \"Резервный фонд Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E85","v":0},{"$f":"F85","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"L85","v":0}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E86","v":0},{"$f":"F86","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"L86","v":0}]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.","Подпрограмма \"Управление государственным долгом Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E91","v":445462428.45999998},{"$f":"F91","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L91","v":445462428.45999998}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E92","v":445462428.45999998},{"$f":"F92","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L92","v":445462428.45999998}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E126","v":445462428.45999998},{"$f":"F126","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L126","v":445462428.45999998}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.1","Основное мероприятие \"Планирование объема государственного долга и расходов на его обслуживание\"\n","Департамент финансов Ивановской области","Всего:"]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.1.1","Мероприятие \"Осуществление финансово-долгового прогнозирования\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null," Мероприятие будет проводиться в рамках составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов."]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.1.2","Мероприятие \"Осуществление финансово-долгового планирования\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"  Мероприятие будет проводиться в рамках составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов","Доля общего объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам Ивановской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций в сумме доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений"]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",null,null,null,null,"%","<= 40",6.6]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.1.3"," Мероприятие \"Планирование долговых обязательств\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,null,"Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга к общему объему налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",null,null,null,null,"%","< 18",9.4]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.1.4","Мероприятие \"Финансовый учет и контроль состояния государственного долга\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"  В Государственной долговой книге Ивановской области отражено девять финансово-долговых операций. Отчеты о долговых обязательствах Ивановской области ежемесячно направлялись в Минфин России в установленом им порядке. Государственный долг находится в объеме, не превышающем ограничения, установленного БК РФ."]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.2","Основное мероприятие \"Управление государственным долгом\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E127","v":445462428.45999998},{"$f":"F127","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L127","v":445462428.45999998}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E128","v":445462428.45999998},{"$f":"F128","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L128","v":445462428.45999998}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E144","v":445462428.45999998},{"$f":"F144","v":147010184.97},null,null,null,null,null,{"$f":"L144","v":445462428.45999998}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.2.1","Мероприятие \"Обеспечение осуществления государственных заимствований\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"     Заключен договор с УФК Ивановской области о предоставлении бюджету Ивановской области кредитных ресурсов для пополнения остатков средств на счете областного бюджета от 20.02.2020 № 09-25/2105. Бюджетные кредиты по указанному договору привлечены на общую сумму 2285,3 млн.рублей. Привлечение кредитов банков запланировано во 2 полугодии 2020 года.","Процент исполнения программы заимствований","%",100,25.8]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.2.2","Мероприятие \"Изменение размера и структуры государственного долга\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"   В целях сокращения расходов на обслуживание госдолга за счет использования свободных остатков средств областного бюджета и привлечения краткосрочного кредита УФК произведено досрочное погашение кредитов банков в общей сумме 4,3 млн.руб., в том числе: \nна сумму 3,4 млн.руб., имеющих стоимость облсуживания 8,15% годовых, в целях рефинансирования, с последующим привлечением кредитов по более низкой ставке;\nна сумму 0,9 млн.руб. погашены кредиты, предусмотренные к погашению в декабре 2020 года."]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["2.2.3","Мероприятие \"Обслуживание государственного долга\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E145","v":445462428.45999998},{"$f":"F145","v":147010184.97},"   Проведены операции по выплате доходов  в виде процентов по бюджетным и банковским кредитам. Просроченной задолженности не имеется.","Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации","%","<= 5",0.3,{"$f":"L145","v":445462428.45999998}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E146","v":445462428.45999998},{"$f":"F146","v":147010184.97},null,"Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам\n","руб.",0,0,{"$f":"L146","v":445462428.45999998}]
[null,null,null," - областной бюджет",445462428.45999998,147010184.97,null,null,null,null,null,445462428.45999998]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["3.","Подпрограмма \"Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E152","v":4364396800},{"$f":"F160+F190+F206","v":2182521324},null,null,null,null,null,{"$f":"L160+L190+L206","v":4364396800}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E152","v":4364396800},{"$f":"F161+F191+F207","v":2182521324},null,null,null,null,null,{"$f":"L161+L191+L207","v":4364396800}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E162+E192+E218","v":4364396800},{"$f":"F162+F192+F218","v":2182521324},null,null,null,null,null,{"$f":"L162+L192+L218","v":4364396800}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.1","Основное мероприятие \"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ивановской области\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E170+E180","v":3772232800},1886439654,null,null,null,null,null,{"$f":"L170+L180","v":3772232800}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",3772232800,1886439654,null,null,null,null,null,{"$f":"L171+L181","v":3772232800}]
[null,null,null," - областной бюджет",3772232800,1886439654,null,null,null,null,null,{"$f":"L172+L182","v":3772232800}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.1.1"," Мероприятие \"Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E171","v":771111400},{"$f":"F171","v":385878996},"  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений перечисляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета","эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений","раз",1.2,1,{"$f":"L171","v":771111400}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E172","v":771111400},{"$f":"F172","v":385878996},null,"эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских поселений","раз",1.2,1,{"$f":"L172","v":771111400}]
[null,null,null," - областной бюджет",771111400,385878996,null,null,null,null,null,771111400]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.1.2","Мероприятие \"Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E181","v":3001121400},{"$f":"F181","v":1500560658},"   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) перечисляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета","эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов","раз",1,1,{"$f":"L181","v":3001121400}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E182","v":3001121400},{"$f":"F182","v":1500560658},null,null,null,null,null,{"$f":"L182","v":3001121400}]
[null,null,null," - областной бюджет",3001121400,1500560658,null,null,null,null,null,3001121400]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.2","Основное мероприятие \"Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:"]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:"]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.2.1","Мероприятие \"Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",null,null,"   Бюджетные кредиты муниципальным образованиям не предоставлялись в связи с отсутствием обращений муниципальных образований","объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов  в целях покрытия временных кассовых разрывов\n","млн. руб.",50,0]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",null,null,null,"объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов  в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов\n","млн. руб.",50,0]
[null,null,null," - областной бюджет"]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
["3.3","Основное мероприятие \"Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E216","v":592164000},296081670,null,null,null,null,null,{"$f":"L216","v":592164000}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",592164000,296081670,null,null,null,null,null,{"$f":"L217","v":592164000}]
[null,null,null," - областной бюджет",{"$f":"E218","v":592164000},296081670,null,null,null,null,null,{"$f":"L218","v":592164000}]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]
[]
[]
[]
[]
["3.3.1","Мероприятие \"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов\"","Департамент финансов Ивановской области","Всего:",{"$f":"E217","v":592164000},{"$f":"F217","v":296081670},"Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов перечисляются ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, в размере, равном среднемесячной сумме дотации, предусмотренной соответствующему муниципальному образованию на 2020 год","Количество муниципальных образований, которым предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ","ед.",130,130,{"$f":"L217","v":592164000}]
[null,null,null,"бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:",{"$f":"E218","v":592164000},{"$f":"F218","v":296081670},null,null,null,null,null,{"$f":"L218","v":592164000}]
[null,null,null," - областной бюджет",592164000,296081670,null,null,null,null,null,592164000]
[null,null,null," - федеральный бюджет"]
[null,null,null," - бюджеты государственных внебюджетных фондов"]
[null,null,null,"внебюджетное финансирование"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,3,29,3],[37,4,38,4]]}