## 1 кв.
Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области" за 1 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой, руб. | Объем кассовых расходов на отчетную дату, руб. | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Ивановской области "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 5558861338.52 | 1220808021.11 |  | Отношение объема государственного долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам областного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 54.3 | 40.8 | 5411505738.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 5558861338.52 | 1220808021.11 |  | Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10 | - | 5411505738.52
|  |  | - областной бюджет | 5558861338.52 | 1220808021.11 | [5 empty] | 5411505738.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1. | Подпрограмма "Управление общественными финансами" | Департамент финансов Ивановской области, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области, служба государственного финансового контроля Ивановской области | Всего: | 872336500 | 49133477.3 | [5 empty] | 724980900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 872336500 | 49133477.3 | [5 empty] | 724980900
|  |  | - областной бюджет | 872336500 | 49133477.3 | [5 empty] | 724980900
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1 | Основное мероприятие "Повышение качества управления региональными финансами" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 4618000 | 454520 |  | доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ | % | > 95 | 98.1 | 4618000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4618000 | 454520 | В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 178-п «Об утверждении методики оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета» оценка качества финансового менеджмента ГАБС проводится до 1 мая 2018 года. | доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих оценку качества финансового менеджмента ниже 2,5 балла | % | 16 | 0 | 4618000
|  |  | - областной бюджет | 4618000 | 454520 | [5 empty] | 4618000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.1 | Мероприятие "Внедрение, развитие и сопровождение информационной системы по формированию и реализации государственных программ Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | Всего: | 1575000 | 76520 | Осуществлено сопровождение процедуры заключения государственных контрактов на оказание услуг по сопровождению информационной системы (программы для ЭВМ) по формированию и реализации государственных программ Ивановской области «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы - СМАРТ)». | доля главных распорядителей средств областного бюджета, обеспеченных возможностью работы в информационной системе по формированию и реализации государственных программ Ивановской области | % | 100 | 100 | 1575000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1575000 | 76520 | [5 empty] | 1575000
|  |  | - областной бюджет | 1575000 | 76520 | [5 empty] | 1575000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.2 | Мероприятие "Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Ивановской области на долгосрочный период" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 0 | 0 | В связи с изменением прогнозных показателей социально-экономического развития Ивановской области на долгосрочный период, внесением изменений в Закон Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятием Закона Ивановской области от 11.12.2017 № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2018 № 29-п внесены изменения в бюджетный прогноз Ивановской области на 2017 – 2030 годы . |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0 | 0 | [5 empty] | 0
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.3 | Мероприятие "Совершенствование финансовых механизмов оказания государственных услуг (выполнения работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями" | Департамент финансов Ивановской области (ответственный исполнитель) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Ивановской области, организующими оказание государственных услуг областными бюджетными и автономными учреждениями. | Всего: |  |  | С 01.01.2018 формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские перечни), и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами). Подготовлено и принято постановление Правительства Ивановской области от 15.01.2018 № 6-п "Об отдельных вопросах формирования государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", которым утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами)" (далее - региональный перечень). В соответствии с указанным Порядком приняты распоряжение Департамента финансов Ивановской области от 17.01.2018 № 10 "Об утверждении Перечня видов деятельности, по которым исполнительными органами государственной власти Ивановской области формируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами)" и приказ Департамента финансов Ивановской области от 01.02.2018 № 23 "О Порядке утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами)". В течение 1 квартала 2018 года Департаментом финансов рассматривались представленные исполнительными органами государственной власти Ивановской области на согласование проекты реестровых записей регионального перечня по соответствующим видам деятельности. Расчет объема субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области на 2018 год осуществлялся на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). Расчет нормативных затрат осуществлялся на основе базовых нормативов затрат с применением отраслевых, территориальных коэффициентов, а также коэффициентов выравнивания. При расчете нормативных затрат учитывались доходы, получаемые бюджетными и автономными учреждениями от взимания платы при оказании государственных услуг в случаях, установленных действующим законодательством, и оказания платных услуг сверх установленного государственного задания. Региональная нормативная правовая база устанавливает обязанность главных распорядителей бюджетных средств Ивановской области, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения Ивановской области, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Ивановской области, по осуществлению контроля за выполнением государственных заданий путем проведения ежеквартального мониторинга, который позволяет им своевременно получать информацию о фактических отклонениях выполнения государственного задания и принимать соответствующие меры к руководителю учреждения за невыполнение государственного задания, а также решения об изменении показателей государственного задания и уточнении объема субсидии на его выполнение. Наличие подобных инструментов является основой финансовой ответственности бюджетных и автономных учреждений при осуществлении расходов в рамках оказания государственных услуг (выполнения работ) и влечет за собой повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.4 | Мероприятие "Внедрение(развитие) отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов государственной власти Ивановской области по составлению и исполнению областного бюджета" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 3043000 | 378000 | В рамках выполнения мероприятия: - подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ "Программа для формирования и ведения перечня и реестра источников доходов бюджетов (Перечень и реестры источников доходов бюджетов)", обеспечивающая в автоматическом режиме формирование и ведение перечня и реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Контракт № Ф.2018.59841 заключен с победителем аукциона 16.02.2018; - подготовлена документация для проведения электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса (программы для ЭВМ) обеспечивающего в автоматическом режиме составление проектов бюджета Ивановской области на основе обоснований бюджетных ассигнований и формирование реестра расходных обязательств Ивановской области – «Проект-СМАРТ Про». Контракт № Ф.2018.119678 заключен с победителем аукциона 02.04.2018; - в целях реализации Порядка размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н, разработано и утверждено распоряжение Департамента финансов Ивановской области об определении ответственных лиц и закреплении полномочий при обработке и организации размещения информации на едином портале . В рамках реализации данного распоряжения был подготовлен пакет организационно-распорядительной документации и проведены мероприятия по выпуску усиленных квалифицированных электронных подписей ответственных лиц. В кратчайшие сроки осуществлена регистрация ответственных лиц на едином портале с занесением полномочий по размещению информации на едином портале с закреплением полномочий. | доля главных распорядителей средств областного бюджета, обеспеченных возможностью работы в программном комплексе, обеспечивающем составление проекта областного бюджета на основе обоснований бюджетных ассигнований (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) |  |  |  | 3043000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3043000 | 378000 |  |  | % | 100 | 100 | 3043000
|  |  | - областной бюджет | 3043000 | 378000 | [5 empty] | 3043000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.5 | Мероприятие "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля" | Служба государственного финансового контроля Ивановской области | Всего: |  |  | В ходе осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской области за 1 квартал 2018 года службой государственного финансового контроля Ивановской области проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе 4 проверки, 1 ревизия, 3 обследования. Общий объем проверенных средств областного бюджета составил 157014,0 тыс. рублей, из них по проверкам, ревизиям объем выявленных нарушений составил 137 единиц на общую сумму 94987,82 тыс. рублей или 60,5 % от объема проверенных средств, объем выявленных при проведении обследований недостатков (нарушений) составил 49 единиц. В рамках исполнения распоряжения Губернатора Ивановской области от 28.12.2017 № 166-р «Об усилении финансово-бюджетной дисциплины» проводится анализ осуществления исполнительными органами государственной власти Ивановской области, являющимися главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2017 год.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.6 | Мероприятие "Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Своевременно проводились работы по актуализации, обновлению и размещению информации в отношении данных областного и консолидированного бюджетов Ивановской области на официальном сайте Департамента финансов.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие "Управление резервными средствами областного бюджета" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 867718500 | 48678957.3 | [5 empty] | 720362900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 867718500 | 48678957.3 | [5 empty] | 720362900
|  |  | - областной бюджет | 867718500 | 48678957.3 | [5 empty] | 720362900
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.1 | Мероприятие "Резервный фонд Правительства Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 867718500 | 48678957.3 | В соответствии с распоряжениями Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 233-рп и от 24.01.218 №3-рп выделено 48528957,0 руб. на обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, пострадавших в результате разрушения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Пушкина, д.33А В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 28.02.2018 № 24-рп выделено 150000,0 руб. на финансирование расходов по предоставлению единовременной денежной выплаты семье Наумовой С.Н., погибшей в результате пожара, произошедшего 20.02.2018 в здании швейного цеха, находящегшося на территории предприятия "КИП", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Поляковой, д.8, | число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Правительства Ивановской области | раз | 0 | 0 | 720362900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 867718500 | 48678957.3 | [5 empty] | 720362900
|  |  | - областной бюджет | 867718500 | 48678957.3 | [5 empty] | 720362900
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.2 | Мероприятие "Резервный фонд Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0 | 0 | [5 empty] | 0
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2. | Подпрограмма "Управление государственным долгом Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | - областной бюджет | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1 | Основное мероприятие "Планирование объема государственного долга и расходов на его обслуживание" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | - областной бюджет | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.1 | Меропритяие "Осуществление финансово-долгового прогнозирования" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Подготовлены изменения в Основные направления государственной долговой политики Ивановской области на период до 2030 года, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 31.08.2016 N 274-п, устанавливающие прогнозные ориентиры в отношении долговой нагрузки и расходов на обслуживание государственного долга на период до 2024 года.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Меропритие "Осуществление финансово-долгового планирования" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Мероприятие реализуется в рамках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.3 | Мероприятие "Планирование долговых обязательств" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Мероприятие реализуется в рамках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Меропритие "Финансовый учет и контроль состояния государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | В Государственной долговой книге Ивановской области отражено восемь финансово-долговых операций. Отчеты о долговых обязательствах Ивановской области ежемесячно направлялись в Минфин России в установленом им порядке. Государственный долг находится в объеме, не превышающем ограничения, установленного БК РФ.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие "Управление государственным долгом" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
|  |  | - областной бюджет | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.1 | Мероприятие " Обеспечение осуществления государственных заимствований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | По результатам аукционных процедур по отбору кредитных организаций в целях предоставления бюджету Ивановской области кредитных средств, заключены четыре госконтракта с ПАО Сбербанк на общую сумму 7,6 млрд.рублей. | Процент исполнения программы заимствований | % | 100 | 95.4
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.2 | Мероприятие "Изменение размера и структуры государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Объем и структура государственного долга не изменились. В результате проведенного в феврале 2018 года рефинансирования кредитов кредитных организаций сто процентов объема банковских кредитов переведены в разряд долгосрочных заимствований.
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.3 | Меропритие " Обслуживание государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 679049197.52 | 163059887.41 | Проводились операции, направленные на своеременную оплату расходов за пользование заемными средствами | отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 2 | 0.5 | 679049197.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 679049197.52 | 163059887.41 |  | объем просроченных обязательств Ивановской области по обслуживанию государственного долга | руб. | 0 | 0 | 679049197.52
|  |  | - областной бюджет | 679049197.52 | 163059887.41 | [5 empty] | 679049197.52
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Оценка способности Ивановской области выполнять финансовые обязательства" |  | Всего: |  |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена | да | да/нет
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3. | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 4007475641 | 1008614656.4 | [5 empty] | 4007475641
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4007475641 | 1008614656.4 | [5 empty] | 4007475641
|  |  | - областной бюджет | 4007475641 | 1008614656.4 | [5 empty] | 4007475641
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1 | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 3156217900 | 789054476.4 | [5 empty] | 3156217900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3156217900 | 789054476.4 | [5 empty] | 3156217900
|  |  | - областной бюджет | 3156217900 | 789054476.4 | [5 empty] | 3156217900
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1.1 | Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 741795000 | 185448751.5 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год выделяются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца в размере, составляющем 1/12 суммы дотации, предусмотренной на текущий финансовый год. | эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений | раз | 1.2 | 1.2 | 741795000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 741795000 | 185448751.5 | [5 empty] | 741795000
|  |  | - областной бюджет | 741795000 | 185448751.5 | [5 empty] | 741795000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1.2 | Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 2414422900 | 603605724.9 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018 год выделяются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца в размере, составляющем 1/12 суммы дотации, предусмотренной на текущий финансовый год. | эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | раз | 1 | 1 | 2414422900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 2414422900 | 603605724.9 | [5 empty] | 2414422900
|  |  | - областной бюджет | 2414422900 | 603605724.9 | [5 empty] | 2414422900
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.1 | Мероприятие "Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  | Бюджетные кредиты муниципальным образованиям не представлялись в связи с отсутствием обращений в сроки, предусматривающие возможность предоставления кредитов в 1 квартале 2018 года. | объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в целях покрытия временных кассовых разрывов | млн. руб. | 50
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: |  |  |  | объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов | млн. руб. | 40
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 851257741 | 219560180 | [5 empty] | 851257741
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 851257741 | 219560180 | [5 empty] | 851257741
|  |  | - областной бюджет | 851257741 | 219560180 | [5 empty] | 851257741
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3.1 | Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 851257741 | 219560180 | В соответствии с законом Ивановской области от 11.12.2017 № 91-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2018-2020 годах» постановлением Правительства Ивановской области от 22.03.2018 № 68-п «О предоставлении и распределении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2018 году» установлен порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и их распределение между муниципальными образованиями Ивановской области. |  |  |  |  | 851257741
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 851257741 | 219560180 | [5 empty] | 851257741
|  |  | - областной бюджет | 851257741 | 219560180 | [5 empty] | 851257741
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование