## год
Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области" за 2018 год.
№ п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) | Кассовые расходы | Пояснения причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Ивановской области "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 5080914925.81 | 4823915913.59 |  | Отношение объема государственного долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам областного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 54.3 | 36 | В связи с досрочными погашением кредитов банков в декабре 2018 года в сумме 0,8 млрд.рублей и поступлением налоговых и неналоговых доходов сверх утвержденного законом о бюджете объема.
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 5080914925.81 | 4823915913.59 |  | Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10 | - | По данным бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ивановской области за 2018 год областной бюджет исполнен с профицитом.
|  |  | - областной бюджет | 5080914925.81 | 4823915913.59
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1. | Подпрограмма "Управление общественными финансами" | Департамент финансов Ивановской области, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области, служба государственного финансового контроля Ивановской области | Всего: | 281532154.88 | 73854939.42
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 281532154.88 | 73854939.42
|  |  | - областной бюджет | 281532154.88 | 73854939.42
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1 | Основное мероприятие "Повышение качества управления региональными финансами" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 7618000 | 7591350 |  | доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ | % | > 95 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 7618000 | 7591350 |  | доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих оценку качества финансового менеджмента ниже 2,5 балла | % | 16 | 0
|  |  | - областной бюджет | 7618000 | 7591350
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.1 | Мероприятие "Внедрение, развитие и сопровождение информационной системы по формированию и реализации государственных программ Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | Всего: | 1575000 | 1575000 |  | доля главных распорядителей средств областного бюджета, обеспеченных возможностью работы в информационной системе по формированию и реализации государственных программ Ивановской области | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1575000 | 1575000
|  |  | - областной бюджет | 1575000 | 1575000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.2 | Мероприятие "Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Ивановской области на долгосрочный период" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0 | 0
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.3 | Мероприятие "Совершенствование финансовых механизмов оказания государственных услуг (выполнения работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями" | Департамент финансов Ивановской области (ответственный исполнитель) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Ивановской области, организующими оказание государственных услуг областными бюджетными и автономными учреждениями. | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.4 | Мероприятие "Внедрение(развитие) отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов государственной власти Ивановской области по составлению и исполнению областного бюджета" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 3043000 | 3016350 | Экономия в результате проведения закупочных процедур | доля главных распорядителей средств областного бюджета, обеспеченных возможностью работы в программном комплексе, обеспечивающем составление проекта областного бюджета на основе обоснований бюджетных ассигнований (в том числе проектов внесения изменений в бюджет)
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3043000 | 3016350 |  |  | % | 100 | 100
|  |  | - областной бюджет | 3043000 | 3016350
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.6 | Мероприятие "Внедрение, развитие и сопровождение системы информационной безопасности государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области»" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 3000000 | 3000000 |  | доля пользователей ГИС, использующих защищенные каналы связи для взаимодействия с компонентами ГИС | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3000000 | 3000000 |  | количество точек подключения к ГИС | ед. | 500 | 876 | Увеличение количества точек подключения к ГИС обусловлено потребностью подключения пользователей муниципальных образований региона в связи с внедрением новых функциональных режимов ГИС по доведению электроных документов с электронной подписью и сдаче бюджетной отчетности (региональных форм)
|  |  | - областной бюджет | 3000000 | 3000000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.7 | Мероприятие "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля" | Служба государственного финансового контроля Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.1.8 | Мероприятие "Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2 | Основное мероприятие "Управление резервными средствами областного бюджета" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 273914154.88 | 66263589.42
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 273914154.88 | 66263589.42
|  |  | - областной бюджет | 273914154.88 | 66263589.42
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.1 | Мероприятие "Резервный фонд Правительства Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 273914154.88 | 66263589.42 | Освоение средств резервного фонда Правительства Ивановской области не в полном объеме является результатом отсутствия фактов возникновения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в определенном законом об областном бюджете объеме и, соответственно, принятых решений о выделении средств из резервного фонда. | число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Правительства Ивановской области | раз | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 273914154.88 | 66263589.42
|  |  | - областной бюджет | 273914154.88 | 66263589.42
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
1.2.2 | Мероприятие "Резервный фонд Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0 | 0
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2. | Подпрограмма "Управление государственным долгом Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 577122940.93 | 527888804.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 577122940.93 | 527888804.57
|  |  | - областной бюджет | 577122940.93 | 527888804.57
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1 | Основное мероприятие "Планирование объема государственного долга и расходов на его обслуживание" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.1 | Мероприятие "Осуществление финансово-долгового прогнозирования" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.2 | Мероприятие "Осуществление финансово-долгового планирования" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.3 | Мероприятие "Планирование долговых обязательств" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.1.4 | Мероприятие "Финансовый учет и контроль состояния государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2 | Основное мероприятие "Управление государственным долгом" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 577122940.93 | 527888804.57 | В целях сокращения расходов на обслуживание долговых обязательств, проводилась работа с банками по снижению стоимости кредитов, средневзвешенная ставка снизилась с 8,97% на начало года до 8,31% на конец года. Принимались меры по сокращению сроков пользования коммерческими кредитами за счет привлечения бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством, использования свободных остатков средств областного бюджета.
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 577122940.93 | 527888804.57
|  |  | - областной бюджет | 577122940.93 | 527888804.57
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.1 | Мероприятие " Обеспечение осуществления государственных заимствований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  |  | Процент исполнения программы заимствований | % | 100 | 103.4 | Перевыполнение сложилось по погашению кредитов банков. За счет доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов (ст.232 Бюджетного кодекса РФ), досрочно погашены банковские кредиты в сумме 0,8 млрд.рублей
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.2 | Мероприятие "Изменение размера и структуры государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.3 | Мероприятие " Обслуживание государственного долга" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 577122940.93 | 527888804.57 | В целях сокращения расходов на обслуживание долговых обязательств, проводилась работа с банками по снижению стоимости кредитов, средневзвешенная ставка снизилась с 8,97% на начало года до 8,31% на конец года. Принимались меры по сокращению сроков пользования коммерческими кредитами за счет привлечения бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством, использования свободных остатков средств областного бюджета. | отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 2 | 1.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 577122940.93 | 527888804.57 |  | объем просроченных обязательств Ивановской области по обслуживанию государственного долга | руб. | 0 | 0
|  |  | - областной бюджет | 577122940.93 | 527888804.57
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
2.2.4 | Мероприятие "Оценка способности Ивановской области выполнять финансовые обязательства" |  | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3. | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 4222259830 | 4222172169.6
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4222259830 | 4222172169.6
|  |  | - областной бюджет | 4222259830 | 4222172169.6
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1 | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ивановской области" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 3156217900 | 3156217899.6
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3156217900 | 3156217899.6
|  |  | - областной бюджет | 3156217900 | 3156217899.6
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1.1 | Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 741795000 | 741795000 |  | эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских поселений | раз | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 741795000 | 741795000
|  |  | - областной бюджет | 741795000 | 741795000
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.1.2 | Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 2414422900 | 2414422899.6 |  | эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | раз | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 2414422900 | 2414422899.6
|  |  | - областной бюджет | 2414422900 | 2414422899.6
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований" | Департамент финансов Ивановской области | Всего:
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.2.1 | Мероприятие "Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: |  |  |  | объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в целях покрытия временных кассовых разрывов | млн. руб. | 50 | 21 | Бюджетный кредит предоставлен одному местному бюджету на основании обращения муниципального образования в соответствии с порядком предоставления местным бюджетам бюджетных кредитов в целях покрытия временных кассовых разрывов
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: |  |  |  | объем предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов | млн. руб. | 40 | 1.9 | Бюджетный кредит предоставлен одному местному бюджету на основании обращения муниципального образования в соответствии с порядком предоставления местным бюджетам бюджетных кредитов в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3 | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 1066041930 | 1065954270
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1066041930 | 1065954270
|  |  | - областной бюджет | 1066041930 | 1065954270
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
3.3.1 | Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Департамент финансов Ивановской области | Всего: | 1066041930 | 1065954270 | Соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2018 году на сумму 87660,00 руб. не заключены Богородским и Тимошихским сельскими поселениями по причине сокращения работников органов местного самоуправления, получающих заработную плату на уровне МРОТ.
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1066041930 | 1065954270
|  |  | - областной бюджет | 1066041930 | 1065954270
- федеральный бюджет
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование