## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
на 1 января 2025 г. | [20 empty] | Коды
[19 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, | [18 empty] | Дата |  | 01.01.2025
| 033 Ивановская область | [17 empty] | Глава по БК
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | по ОКПО
Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ | [18 empty] | по ОКТМО | 24000000
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
[16 empty] | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Газификация жилых домов по улицам 1 - 5 Земледельческим, Кудряшова, Лазарева, 2-й Полевой города Иванова | 3728000883 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0110000000000000000000000701 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 2003 |  |  | 1579406 | 1579406 | - | - | 1579406 | 1579406 | -
Затраты на канализационные очистные сооружения д. Богданиха | 3728021266 | 00000000000000 | 37:05:000000:1007 | 0122400000001200007605111111 | 0122400000001200007605100001 | 09 | 09 | 11 | 2022 | 8 | прочие причины |  |  |  | - | 1587183887.05 | - | - | 1587183887.05 | 1587183887.05 | 1587183887.05
Мостовой переход через р. Чернавка | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306100161 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 181139280 | 1288388.2 | 147168672.78 | - | 148457060.98 | 148457060.98 | -
Объект недвижимого имущества | 3728021266 | 00000000000000 | 37:24:020101:380 | 0122400000001200007605111121 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 4 | [6 empty] | - | - | 3120999 | 3120999 | - | - | -
Объект недвижимого имущества | 3728021266 | 00000000000000 | 37:24:020101:398 | 0122400000001200007605111131 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 4 | [6 empty] | - | - | 1 | 1 | - | - | -
Объект недвижимого имущества | 3728021266 | 00000000000000 | 37:24:020101:587 | 0122400000001200007605111141 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 4 | [6 empty] | - | - | 127200000 | 127200000 | - | - | -
Объект недвижимого имущества | 3728021266 | 00000000000000 | 37:24:020101:651 | 0122400000001200007605111151 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 4 | [6 empty] | - | - | 3658000 | 3658000 | - | - | -
Объект недвижимого имущества | 3728021266 | 00000000000000 | 37:24:020101:705 | 0122400000001200007605111161 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 4 | [6 empty] | - | - | 675000 | 675000 | - | - | -
Объект незавершенного строительства "Расчистка русла р.Шохонка на участке ул. Урицкого -гора Сборная в г. Плес Приволжского района Ивановской области | 3702640857 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0410000000000000000000000011 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 09 | 6 | 2010 | 8 | прочие причины |  |  |  | - | 4937324 | - | - | 4937324 | 4937324 | -
Подъезд к железнодорожной платформе г. Приволжск, ул.Фурманова | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306100251 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 51264900 | 40768411.43 | 8810830.28 | 49579241.71 | - | 49579241.71 | -
Работы по реконструкции автомобильной дороги "Плес-Миловка" в Приволжском район | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000011 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 11 |  |  |  | 2013 |  |  | 89019910 | 86171744.44 | - | - | 86171744.44 | 86171744.44 | 81437200
Разработка ПСД на строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г.Ивано Батурин А. Ю. - Общеобразовательная школа на 1200 мест в г.ИвановоДепартамент строительства и архитектуры Ивановской области" | 3728000883 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0110000000000000000000000801 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 9500000 | 9500000 | - | - | 9500000 | 9500000 | -
Разработка ПСД на строительство объекта "Бассейный комплекс "Гаврилов Посад" в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000061 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2015 |  |  | 4800000 | 4800000 | - | - | 4800000 | 4800000 | -
Реконструкция автомобильной дороги Ковров-Шуя- Кинешма (км 141+180-145+345) в Вичугском районе Ивановской области 2 эт | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306105501 | 0000000000000000000000000000 | 31 | 31 | 11 | 2012 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2011 |  |  | 477258981 | 63257127.27 | - | - | 63257127.27 | 63257127.27 | -
Реконструкция автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 153+400-162+534) в Вичугском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306105541 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 282082270 | 3284480 | - | - | 3284480 | 3284480 | -
Реконструкция автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 153+400-162+705) в Вичугском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306104531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 359496860 | 3073824 | - | - | 3073824 | 3073824 | -
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Крутово в Ивановском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306105371 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 241226 | 241226 | - | - | 241226 | 241226 | -
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Никитинское в Шуйском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306105391 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 345891 | 345891 | - | - | 345891 | 345891 | -
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Чечкино-Богородское в Шуйском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306105421 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 534521 | 534521 | - | - | 534521 | 534521 | -
Реконструкция участка автомобильной дороги Иваново - Богородское в Ивановском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306101371 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2024 |  |  | 54939260 | - | 9339486.47 | - | 9339486.47 | 9339486.47 | -
Сеть газоснабжения ПЧ 43 Гаврилов-Посад | 3702065660 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0422400000003202013904111011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 04 | 9 |  |  |  | 2023 |  |  | - | 130000 | - | - | 130000 | 130000 | -
Создание объекта дорожно-транспортной сети ТРЦ «Милая гора», 1 очередь | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000041 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 11 |  |  |  | 2014 |  |  | 81717670 | 69848846.84 | - | - | 69848846.84 | 69848846.84 | -
Строительство автомобильной дороги Владимир-Кострома на участке восточного обхода г.Иваново в Ивановской области (Первая очередь, 1 пусковой комплекс, 2 этап) | 3728012825 | 00000000000000 | 37:05:000000:792 | 0212400000001200008306105521 | 0000000000000000000000000000 | 31 | 31 | 11 | 2013 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2013 |  |  | 4228665621 | 360633 | - | - | 360633 | 360633 | -
Строительство автомобильной дороги Островское-Заволжск в Заволжском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 37:04:000000:918 | 0212400000001200008306100441 | 0000000000000000000000000000 | 31 | 31 | 2 | 2009 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2008 |  |  | 390439722 | 229583545.94 | - | - | 229583545.94 | 229583545.94 | 139200000
Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново Ивановской области | 3728000883 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0110000000000000000000000601 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 11 | [6 empty] | 1709523650 | 24414446.14 | - | - | 24414446.14 | 24414446.14 | -
Строительство инфраструктуры ТРЦ "Милая гора" Водоснабжение и канализация | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000051 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 11 |  |  |  | 2013 |  |  | 13816060 | 11326000 | - | - | 11326000 | 11326000 | -
Строительство моста ч/з Теза п.Холуй | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306100351 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2018 |  |  | 301602610 | 197889366.1 | 58987254.02 | - | 256876620.12 | 256876620.12 | -
Строительство обеспечивающей инфраструктуры для ТРЦ "Милая гора", 3 очередь | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000021 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 11 |  |  |  | 2013 |  |  | 37816320 | 32412942.22 | - | - | 32412942.22 | 32412942.22 | 30502190.01
Строительство обеспечивающей инфраструктуры для ТРЦ «Милая гора». Берегоукрепление | 3728013018 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0240000000000000000000000031 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 11 |  |  |  | 2015 |  |  | 35488791.02 | 35488791.02 | - | - | 35488791.02 | 35488791.02 | 34051494.98
Строительство путепровода на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 9+795) г. Иваново, шоссе Загородное, Ивановская область | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306112481 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 12 | 1 |  |  |  | 2020 |  |  | 1730479220 | 1349603932.29 | 200474992.07 | 1550078924.36 | - | 1550078924.36 | 1215270034.48
Строительство путепровода с подходами через железную дорогу на автомобильной дороге Велизанец-Кинешма (экспл.км 4+950) в Кинешемском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306104551 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 2163920 | 2163920 | - | - | 2163920 | 2163920 | -
Строительство путепровода с подходами через железную дорогу на автомобильной дороге Шуя-Котюрево-Реньково (экспл.км 29+910) в Ивановском районе Ивановской области | 3728012825 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0212400000001200008306104581 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 1516180 | 1516180 | - | - | 1516180 | 1516180 | -
Строительство сетей газопотребления для теплоснабжения комплекса зданий ОГКОУ Васильевского детского дома | 3725003413 | 12.01.006.099. | 88:88:888888:8888888888 | 0232400000003200026106110001 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 09 | 2 | 2024 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2020 |  |  | 2840500 | 3430509.66 | - | - | 3430509.66 | 3430509.66 | -
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10048272769.02 | 3765135343.6 | 559435235.62 | 1734312166.07 | 2590258413.15 | 4189916579.22 | 3087644806.52
Руководитель |  |  |  |  | Яковлева Л. В. | [8 empty] | Главный бухгалтер | [5 empty] | Чиркунова Е. А.
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
"01" января 2025 г.